## PRESIDENCIA
PLAN DE TRABAJO 2018-2020
OBJETIVO GENERAL | Coordinar y gestionar el funcionamiento del Consejo de la Juventud, asegurar el desempeño y cumplimiento de objetivos, y posicionar al CJEX en la importancia de la investigación en juventud.
OBETIVO SECUNDARIO | ACTIVIDAD | INDICADOR | SEGUIMIENTO | RESPONSABLE(S) | CALENDARIZACIÓN
Conseguir que el CJEx sea más representativo. | Mejorar la comunicación y proyección del CJEx con sus entidades y en RRSS, conectando con más personas jóvenes y difundiendo la actividad de las entidades. | Interacciones, comentarios… en RRSS. | Informe mensual | Elena, Agustín y Laura | 2018-2019-2020
| Incrementar la participación de las entidades y el número de las mismas. | Nº de entidades en foros y asamblea en los próximos dos años. | Trimestral o cuatrismestral en foros y asamblea | Elena y Agustín | 2018-2019-2020
| Adaptar el CJEx a nuevas formas de participación, generando estructuras que empoderen a las entidades miembro del CJEx, siendo capaces de incluirlas en el seno del organismo y en su toma de decisiones. | Documentos extraídos de los Grupos de Trabajo. | Anual | Elena y Mark | 2018 - 2019
| Conseguir ser un CJEx y un equipo más cercano. | Nº de visitas a entidades. | Informe trimestral de la ejecutiva | Elena y Comisión Ejecutiva | 2018-2019-2020
Reforzar el papel del CJEx en el ámbito de la investigación. | Consolidar las actuaciones del CJEx de investigación en juventud, desarrollando el Seminario y publicando "Cuadernos de Investigación en Juventud". | Acta, vídeos, inscripciones… Publicación en página | Anual y bianual | Elena y Mark | 2018-2019-2020
| Fomentar la investigación en materia de Juventud desde Extremadura. | Seminario y Cuadernos | Anual y bianual | Elena y Mark | 2018-2019-2020
| Reforzar el papel de las personas jóvenes investigadoras. | Campaña en defensa y promoción de personas jóvenes investigadoras | Bienal | Elena, Mark y Fernando. | 2018-2019-2020
Coordinar acciones de incidencia política efectivas desde el CJEx. | Trabajar para aportar un plan legislativo para la juventud extremeña. | Borrador de Ley de Juventud | Bienal | Elena | 2018-2019

## VICEPRESIDENCIA
PLAN DE TRABAJO 2018-2020
OBJETIVO GENERAL | Mejorar la visibilidad y relaciones del Consejo de la Juventud de Extremadura con el resto de entidades de la Región, mediante acciones de reinvindicación e incidencia política, apoyo a entidades y a la presidencia del CJEx.
OBETIVO SECUNDARIO | ACTIVIDAD | INDICADOR | SEGUIMIENTO | RESPONSABLE(S) | CALENDARIZACIÓN
Apoyar a la presidencia en las labores de coordinación, gestión y representación. | Representar al consejo en debates y comisiones. | Asistencia a las reuniones | trimestral | Agustin y Elena | 2018-2019-2020
| Apoyar a la presidencia en la gestión ordinaria del consejo. | Reuniones de seguimieto y apoyo con Presidencia | semestral | Agustin y Comisión Ejecutiva | 2018-2019-2020
Incidencia política e institucional | Promocionar los posicionamientos del consejo. | Difusión de posicionamientos | Trimestral | Agustin y Elena | 2018-2019-2020
| Promover la colaboracion con entidades. | Entrevistas, reuniones o acuerdos conjuntos | anual | Agustin y Elena | 2018-2019-2020
| Generar debate político en la sociedad. | Actividades de empoderamiento juvenil y debate con sectores sociales | anual | Agustin y Elena | 2018-2019-2020
Apoyar a las entidades del consejo | Ayudar a nuestras entidades para su crecimiento, ofreciendo los recursos disponibles. | Reuniones realizadas. Comunicaciones. | Trimestral | Agustin | 2018-2019-2020
| Propiciar la incorporacion de nuevas entidades al consejo | Toma de contacto con entidades | Cuatrimestral | Agustin | 2018-2019-2020
| Dar publicidad a nuestras entidades y contacto con las mismas (reuniones, llamadas…) | Publicación. Contacto con entidades | semestral | Agustín | 2018-2019-2020

## SECRETARÍA
PLAN DE TRABAJO 2018-2020
OBJETIVO GENERAL | Administrar y velar por la transparencia en el proceso de documentación de las reuniones, actividades y rendimiento de cuentas del CJEx, apostando por la toma de decisiones mediante el diálogo y el conseso.
OBETIVO SECUNDARIO | ACTIVIDAD | INDICADOR | SEGUIMIENTO | RESPONSABLE(S) | CALENDARIZACIÓN
Documentar las actividades facilitar el proceso burocrático de la Comisión Ejecutiva y del CJEx | Convocar y levantar actas de las reuniones de la Comisión Ejecutiva | Actas y convocatorias | Mensual | Mark | 2018 - 2019 - 2020
| Crear y administrar las carpetas compartidas de los diferentes órganos formales e informales del CJEx | Creación de una carpeta en el cloud para la CE. Documentación de las reuniones. | Mensual | Mark | 2018
| Hacer seguimiento y apoyar a las vocalías de la comisión Ejecutiva | Excel de seguimiento de asistencias a reuniones | Semestral | Mark y Elena | 2018 - 2019 - 2020
| Ayudar con la coordinación y organización de los espacios de participación | Informe de actividades | Puntual | Mark | 2018 - 2019 - 2020
| Potenciar la firma digital y el registro virtual de documentos | Uso del registro | Trimestral | Mark | 2019 - 2020
Velar por la transparencia del CJEx | Expedir un resumen trimestral sobre las actividades del CJEx | Material audiovisual | Trimestral | Mark | 2018 - 2019 - 2020
| Participar, si la hubiera, en el proceso de auditoría | Informe de auditoría (si la hubiera) | Puntual | Mark | 2019 - 2020
| Hacer público los criterios de contratación y criterios para participar en los espacios del CJEx | Publicación de criterios y las convocatorias | Anual | Mark | 2018 - 2019 - 2020
Velar por la toma de decisiones mediante el diálogo | Faciltiar las reuniones formales e informales del CJEx | Actas de reunión e informes de espacios no formales | Mensual | Mark | 2018 - 2019 - 2020
| Apostar por espacios de encuentro, trabajo y convivencia de la Comisión Ejecutiva | Realización de espacios de convivencia | Anual | Mark | 2018 - 2019 - 2020

## TESORERÍA SOCIOECONÓMICA
PLAN DE TRABAJO 2018-2020
OBJETIVO GENERAL | Continuar con la gestion trasparente de la tesoreria y dar difusion de la banca etica. Analizar, visibilizar, sensibilizar, hacer incidencia sobre temas realicionados cob el area socioceconmica, que engloba: empleo digno, consumo responsable y emancipacion.
OBETIVO SECUNDARIO | ACTIVIDAD | INDICADOR | SEGUIMIENTO | RESPONSABLE(S) | CALENDARIZACIÓN
Analizar la realidad de la tesorería, desde el uso de los recursos destinados al CJEx, hasta las inversiones que se hacen desde el gobierno regional para la juventud extremeña, además de dufundir la Banca Ética como buena gestión de tesorería. | Elaboración de informes acerca de la gestión de la tesorería del CJEx. | Informe y publicación en página web | Trimestral | Ismael | 2018-2019-2020
| Informar y dar difusión de la Banca Ética. | Documento de Grupo de Trabajo | Puntual | Ismael | 2018-2019
| Seguir dando difusión de los cursos online acerca de la gestión de la tesorería de las asociaciones. | Realizar formación online | Puntual | Ismael y Vanesa | 2019-2020
Analizar y visibilizar el empleo juvenil. Fomentar la formación del CJEx orientada a la salida laboral. | Análisis y visbilización de la cantidad de jóvenes que se van de Extremadura ante la falta de trabajo. | Informe y nota de prensa. Actividades temáticas | Semestral | Ismael | 2018-2019
| Realizar cursos online en formacion para adquirir competencias para la insercion de las jovenes en el mercado de trabajo | Cursos on-line | Puntual | Ismael y Vanesa | 2018-2019-2020
| Dialogar con las administraciones para regular las becas en prácticas y las becas de formación. | Reuniones con la universidad y consejería | Puntual | Ismael y Elena | 2018 - 2019
| Dar difusión de la Garantía Juvenil. | Documento de incidencia política | Puntual | Ismael y Elena | 2018- 2019
| Impulsar el sindicalismo juvenil y la negociación laboral. | Camapaña con el grupo de trabajo | Puntual | Ismael | 2018 - 2019
Buscar posicionamiento respecto al consumo responsable, sensibilizar y visibilizar asociaciones que apuesten por estas asociaciones. | Sensibilizar sobre el consumo responsable como modelo de consumo del CJEx. | Nota de prensa, actividad y posicionamiento. | Anual | Ismael | 2018 - 2019 - 2020
| Proponer debates, cursos, actividades que promocionen este tipo de consumo y forma de economía. | Actividades con la UEX. Grupo de trabajo. Posicionamiento. | Puntual | Ismael | 2019
| Dar visibilidad de asociaciones que apuestan por una economía social y solidaria. | Nota de prensa, asistencia a actividades de ESS y publicaciones en RRSS. | Trimestral | Ismael | 2018-2019-2020
| Hacer campañas para informar sobre el etiquetado de productos. | Campaña. Posicionamiento. | Semestral | Ismael | 2019-2020
Analizar y visibilizar la realidad de la emanzipacion extremeña, manteniendo el dialogo activo con la Consejeria. | Mantener el diálogo activo entre el CJEx y la Consejería competente. Impulsar las ayudas de emancipación. | Reunión y elaboracion de documento resumen de la reunion. | Puntual | Ismael y Elena | 2019
| Analizar la realidad de la emancipación juvenil. | Nota de prensa | Anual | Ismael | 2019-2020
| Analizar el efecto de las pensiones actuales a la juventud extremeña. | Posicionamiento. Campaña. Informe | Trimestral | Ismael | 2019-2020
| Analizar y visibilizar la realidad de las personas sin hogar en Extremadura. | Nota de prensa. Posicionamiento. | Semestral | Ismael | 2018-2019
| Visibilizar la realidad de las personas desahuciadas. | Revisar posicionamiento. Informe. Nota de prensa | Trimestral | Ismael | 2019-2020
Note on E6: Microsoft Office User: con nombres no con cargos

## ED. FORMAL Y CULTURA
PLAN DE TRABAJO 2018-2020
OBJETIVO GENERAL | Reivindicar la educación y la cultura para satisfacer las necesidades de las personas jóvenes usando estas áreas como herramientas y espacios para el empoderamiento.
OBETIVO SECUNDARIO | ACTIVIDAD | INDICADOR | SEGUIMIENTO | RESPONSABLE(S) | CALENDARIZACIÓN
Reforzar la creación de asociacionismo cultural y educativo, así como realizar campañas de sensibilización. | Sensibilizar al estudiantado de las diferentes modalidades y características de estudios universitarios, en función de los intereses profesionales y personales. | Publicaciones redes sociales. Informe comparativa con otras regiones. | Anual | Fernando | 2018 - 2019
| Reforzar la creación de asociaciones juvenlies y esudiantiles. | Informe en Foros y visitas asociaciones | Trimestral | Fernando y Agustín | 2019
| Realizar campañas de educación pública y promover la creación de un programa educativo en competencias artísticas y culturales desde educación infantil hasta la universidad. | Publicaciones redes sociales | Puntual | Fernando | 2019
| Crear convocatorias de proyectos culturales y educativos. | Convocatorias | Anual | Fernando | 2019 - 2020
Proponer reevindicar y mejorar la situación del estudiantado de la región. | Promover la colaboración de las residencias universitarias con el CJEx | Actas. Materiales audivisuales. | Semestral | Fernando | 2018 - 2019 - 2020
| Reeivindicar que las becas complementarias de la Junta de Extremadura deban estar acompañadas por un sistema de becas alternativas a las del MEC. | Realización de reuniones con la consejería y publicación de redes | Puntual | Fernando | 2019
| Reeivindicar que los consejos escolares tengas más importancia en las decisiones de un cento. | Publicaciones de redes sociales. Asistencia al Consejo Escolar de Extremadura | Trimestral | Fernando y Agustín | 2019
| Campañas de difusión contra el acoso escolar en los centros educativos. | Publiaciones de redes sociales. Materiales. | Mensual | Fernando | 2018 - 2019
| Sensibilizar sobre la educación sexual con perspectiva de género y respetuosa con la diversidad en los centros educativos. | Oferta formativa. Reunión de consjerería. Materiales | Trimestral | Fernando y Olga | 2018 - 2019
Detectar las necesidades de la cultura para potenciar la creación de proyectos culturales y dar visivilidad a el patrimonio cultural o jóvenes artistas | Reinvindicar la identidad y el patrimonio cultural de Extremadura. | Reunión con la Consejería y publicaciones | Puntual | Fernando | 2019
| Dar visibilidad a jóvenes artistas de la región afín de crear un referente y que sirvan de ejemplo. | Publicaciones redes sociales. Asistencia eventos culturales. | Trimestral | Fernando | 2019
| Detectar las necesidades de la juventud con formación o experiencia artística | Documento de necesidades | Puntual | Fernando y Vanesa | 2019 - 2020
| Universalización del bono cultural. | Reunión con la Consejería. Incidencia política | Puntual | Fernando | 2018 - 2019
Dar importancia y reivindicar campañas para la promoción cultural. | Potenciar la creación de proyectos culturales. | Convocatorias | Trimestral | Fernando | 2019
| Reinvindicar a la Junta de Extremadura más medidas específicas en materia de sensibilización de la población joven extremeña con respecto a la diversidad. | Reunión con la consejería. Publicaciones en redes sociales. Materiales. | Anual | Fernando y Olga | 2019
| Reivindicar a la Junta de Extremadura campañas para la promoción de la cultura entre las personas jóvenes. | Reunión con la consejería. Publicaciones en redes sociales. Materiales. | Trimestral | Fernando | 2019
Fomentar acciones de diálogo estructurado en ámbitos educativos para la creación de Consejos Locales | Realización del proyecto Actívate | Prensa, reuniones, redes sociales, encuentros . | Anual | Fernando | 2018 - 2019.

## ED. NO FORMAL Y PARTICIPACIÓN
PLAN DE TRABAJO 2018-2020
OBJETIVO GENERAL | Reivindicar la participación infantil y juvenil como mecanismo para crear ciudadanía activa facilitando herramientas y espacios para el empoderamiento.
OBJETIVO SECUNDARIO | ACTIVIDAD | INDICADOR | SEGUIMIENTO | RESPONSABLE(S) | CALENDARIZACIÓN
Reivindicar la mejora de la calidad de vida de la infancia y la adolescencia en Extremadura. | Fomentar la participación de jóvenes de entre 14 y 18 años en las actividades del CJEx habilitando las medidas de acceso necesarias y asegurando su participación en el diseño de las mismas. | Actas de reunión | Semestral | Vanesa | 2018 - 2019 - 2020
| Generar campaña de fomento de la cultura de la participación que llegue a los centros educativos, reforzando la relación con los consejos de estudiantes. | Actas de reunión | Puntual | Vanesa y Fernando | 2018 - 2019 - 2020
| Sensibilizar sobre los derechos de la infancia y adolescencia. | Acción de sensibilización | Puntual | Vanesa | 2018 - 2019 - 2020
Incidir en los espacios de toma de decisiones para dar voz y transmitir las necesidades de la juventud y la infancia en Extremadura. | Generar alianzas con las Asociaciones de Padres y Madres en Extremadura, para involucrarlas en las reivindicaciones compartidas con el CJEx y potenciar la sensibilización sobre la importancia de la participación infanto-juvenil. | Celebración de reunión | Puntual | Vanesa y Agustín | 2019
| Reivindicar a las instituciones la creación de un Servicio Público de promoción de la Educación No Formal en la Junta de Extremadura, adscrito de forma mixta al IJEx y a la Secretaría General de Educación. | Documentos y materiales de Incidencia política | Puntual | Vanesa y Elena | 2018 - 2019 – 2020
| Persistir en la búsqueda de la accesibilidad de los recursos del CJEx, manteniendo las adaptaciones de accesibilidad cognitiva de los contenidos y tratando de concretar medidas de accesibilidad arquitectónica de la sede del CJEx a fin de disponer de un espacio accesible para todos los colectivos y personas. | Documentos y materiales de Incidencia política | Semestral | Vanesa y Elena | 2018 - 2019 – 2020
| Reivindicar medidas de inclusión y atención educativa para niños y niñas con diversas capacidades para lograr la inclusión de éstos en el contexto escolar y social. | Celebración de una reunión | Semestral | Vanes y Olga | 2019
| Investigar sobre la situación de las personas en edad de infancia y juventud extuteladas, el cierre de hogares de menores y pisos tutelados y el consiguiente traslado de menores a recursos como los Centros de Cumplimiento de Medidas Judiciales e incidir en la realidad detectada. | Contacto con el personal técnico que corresponda de la Junta de Extremadura | Semestral | Vanesa y Elena | 2018 - 2019 – 2020
Promover conocimientos y aptitudes favorecedores de la participación, de la vivencia grupal y de la motivación para la organización colectiva para la juventud asociada y no asociadas y para las personas que realizan mediación juvenil. | Diseñar y publicar una Estrategia General de Formación, en base a las necesidades de la juventud extremeña teniendo en cuenta el enfoque de género. | Estrategia General de Formación | Anual | Vanesa | 2018 - 2019 – 2020
| Reforzar las habilidades de la Comisión Ejecutiva, el personal de sede, las AATT y la BdF. | Tres formaciones | Trimestral | Vanesa | 2018 - 2019 – 2020
Generar espacios de participación donde la juventud e infancia extremeña puedan intervenir y construir sus realidades. | Potenciar el encuentro y el intercambio de experiencias entre asociaciones y juventud no asociada. | Escuelas de otoño e invierno del período 2018-2020 | Semestral | Vanesa | 2018 - 2019 – 2020
| Sugerir la creación de Consejos de Participación Infantil y Adolescente que tengan voz en los Consejos de Juventud Local. | Documento acreditativo . Material de contacto (email, carta o similar) | Puntual | Participación y Educación No Formal | 2019 – 2020
| Promocionar y dar a conocer los Consejos de Juventud Local, Provincial y Comarcal como claros interlocutores de la Juventud en el entorno rural. | Material audiovisual, ACTÍVATE y documentos de incidencia política | Anual | Vanesa y Laura | 2018 – 2019
| Visibilizar el trabajo de las asociaciones juveniles en medios de comunicación, apoyando la difusión de sus actividades | Material audiovisual | Puntual | Vanesa | 2018 - 2019 – 2020
| Estar como en espacios para el CJEx en las actividades de las entidades miembro. | Difusión por correo electrónico a las entidades. | Puntual | Vanesa | 2019

## CALIDAD DE VIDA
PLAN DE TRABAJO 2018-2020
OBJETIVO GENERAL | Sensibilizar y generar conciencia sobre cuestiones relativas a salud y convivencia sana en nuestro entorno más cercano.
OBETIVO SECUNDARIO | ACTIVIDAD | INDICADOR | SEGUIMIENTO | RESPONSABLE(S) | CALENDARIZACIÓN
Concienciar sobre las problemáticas relativas a la salud física y psicológica en la región. | Realización de campañas (tanto en redes sociales como en formato físico) de concienciación teniendo en cuenta efemérides y días simbólicos para maximizar el impacto: sexo seguro, aborto (generar posicionamiento), ludopatías en la juventud, alimentación, drogas, etc. | Cartelería y publicaciones en redes sociales. | Trimestral. | Pedro, Olga y Fernando | 2019 -2020
| Investigación sobre la influencia de la situación socioeconómica de la juventud en enfermedades físicas y psíquicas | Documentación recopilada | Puntual | Pedro | 2019 -2020
Concienciar sobre la importancia de construir pueblos y barrios habitables y una industria agroecológica en la región. | Charlas-debate y espacios de divulgación para sentar las bases teóricas para diseñar la industria agroecológica que necesita la región. | Escuelas de formación | Anual | Pedro | 2018-2019-2020
| Colaborar con ADENEx para labores de reforestación por incendio. | Material de difusión | Puntual | Pedro | 2019-2020
| Campaña sobre los peligros de la expansión de “La Seca” y el Cerambyx Welensii en nuestro ecosistema: la dehesa. | Publicaciones en redes sociales | Puntual | Pedro | 2018
| Sensibilizar sobre modelos de ciudad alternativos y sobre la gestión del agua y de residuos. | Material de Formación. Escuelas de formación | Anual | Pedro | 2018-2019-2020
| Lucha contra la puesta en marcha de nuevos proyectos mineros. | Fotografía de las acciones realizadas | Puntual | Pedro | 2018-2019-2020
| Potenciar el consumo de frutas y verduras locales y de temporada en los colegios e institutos de la región así como en hospitales, centros de acogida o prisiones. | Contacto con la Junta y realización proyecto | Puntual | Pedro y Fernando | 2020
| Transversalizar la premisa de ecologismo a todas las áreas de trabajo y a espacios como el “Wake up youth”. | Incorporacón de materiales | Anual | Pedro | 2018-2019-2020
Promover un deporte accesible para las jóvenes con menos recursos, conseguir situar el deporte femenino en la posición que merece y visibilizar la diversidad funcional en el deporte así como concienciar para la construcción de un ocio alternativo, desmercantilizado y al alcance de toda la juventud extremeña. | Monitoreo de la precariedad laboral en el sector de las profesionales del ocio y tiempo libre. | Documentación recabada | Anual | Pedro y Vanesa | 2018-2019-2020
| Reinvindicar la derogación de la ley de apertura de locales de apuestas que impulsó el PP durante su legislatura. | Mateial y comunicaciones de reinvindicación | Puntual | Pedro | 2020
| Potenciar jornadas de convivencia interrurales para profundizar en el conocimiento de la cultura popular de toda la región allá donde haya entidades dispuestas. | Fotografías de las jornadas | Anual | Pedro, Vanesa y Fernando | 2019-2020
| Contactar con organizaciones que trabajen la diversidad funcional y el papel de la mujer en el deporte extremeño para actuar en consecuencia. | Fotografías de reuniones y contactos mantenidos | Anual | Pedro y Olga | 2018-2019-2020

## IGUALDAD
PLAN DE TRABAJO 2018-2020
OBJETIVO GENERAL | Reivindicar a las instituciones públicas de la Comunidad Autónoma de Extremadura y fomentar la consecución de los derechos humanos de las mujeres jóvenes, de las personas jóvenes del colectivo LGBTI+, de personas jóvenes con discapacidad y de personas jóvenes con culturas, etnias, razas, entornos y situaciones (de asilo político o de condición de refugio) e impulsar el acceso en igualdad de condiciones a una ciudadanía plena,todo ello con perspectiva de género y de respeto y reconocimiento de las realidades diferentes, entendiendo la diversidad como algo positivo y que nos enriquece como sociedad.
OBETIVO SECUNDARIO | ACTIVIDAD | INDICADOR | SEGUIMIENTO | RESPONSABLE(S) | CALENDARIZACIÓN
Contribuir a que la población joven de Extremadura interiorice y actue de acuerdo a una perspectiva feminista para la consecución de la igualdad real entre hombres y mujeres. | Creación de espacios de trabajo por la igualdad de género abiertos a toda la juventud extremeña, asociada y no asociada. | Asistentes a reuniones presenciales de GdT Igualdad | Cuatrimestral | Olga | 2018-2019-2020
|  | Nº de reuniones online adicionales convocadas | Cada mes | Olga | 2018-2019-2020
| Sensibilización de la población joven sobre las situaciones de discriminación a la que nos enfrentamos las mujeres por el hecho de serlo y mediante la visibilización de los feminismos y de las mujeres en plural, contribuyendo a la formación en igualdad y feminismos de las entidades juveniles y a una participación lo más paritaria posible en todas las actividades y acciones del CJEx | Feministuber subidos semanalmente a Youtube | Semanal (excepto mes de agosto) | Olga | 2018-2019-2020
|  | Formaciones igualdad IES (Generales, Espabila, Wake Up) | Puntuales | Olga y Elena | 2018-2019-2020
|  | Nº de asistentes a cada espacio (Asambleas, foros y actividades) desagregados por sexos | Puntuales | Olga | 2018-2019-2020
|  | Materiales de campañas de incidencia política (podcast, guiones, etc.) de días importantes | Días internacionales relacionados con los derechos de las mujeres (Puntuales) | Olga | 2018-2019-2020
| Cración de espacios no mixtos que tengan como objetivo visibilizar la importancia del empdoeramiento de las mujeres jóvenes y la sororidad, a la par que y trabajar nuevas masculinidades saludables y alternativas a la masculinidad hegemónica | Materiales de campañas y posibles evaluaciones repartidas | Puntuales | Olga | 2018-2019-2020
| Formación de todas las personas y agentes implicadas en el CJEx en materia de igualdad de género y feminismos (Comisión Ejecutiva, Grupos de Trabajo, trabajadoras, asistencias técnicas y población menor y mayor de 18 años que participen en actividades del Consejo) | Materiales de formaciones y posibles evaluaciones por parte de las personas participantes y/o inscritas | Puntuales | Olga | 2018/2019/2020
| Generación de campaña en contra del consumo de porno machista y patriarcal y en contra del consumo de prostitución y de trata de mujeres con fines de explotación sexual, dirigida sobre todo a chicos jóvenes | Material campaña | Puntuales | Olga | 2019
| Visibilización, fomento y reivindicación de una educacion sexual con enfoque integral que de importancia a la vivencia en positivo de la sexualidad, con especial incidencia en la sexualidad de la mujer que sigue siendo invisibilizada y que sigue siendo agradedida por la sociedad patriarcal | Material talleres en IES y entidades sobre sexualidad con perspectiva de género | Mensual | Olga | 2019-2020
Fomentar, junto a las instituciones públicas y las entidades destinadas al trabajo con el colectivo LGBTI+, a que en nuestra Comunidad Autónoma haya una realidad social que respete y reconozca orientaciones sexuales, identidades sexuales y expresiones de género diversas y considere esta diversidad como un aspecto positivo y enriquecedor de la sociedad extremeña. | Reivindicación del cumplimiento de la Ley 12/2015, de 8 de abril, de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgéneros e intersexuales y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la Comunidad Autónoma de Extremadura e instar a la Junt ade Extremadura a su correcto desarrollo y a su aplicación real. | Reuniones con responsables y acciones indidencia política | Cuatrimestral | Olga y Elena | 2018-2019-2020
| Fortalecimiento de las relaciones y creación de convenios y acciones conjuntas con las entidades extremeñas que trabajan para conseguir la igualdad real del colectivo LGBTI | Acta de reunión y concreción de acciones conjuntas | Puntuales | Olga y Elena | 2018-2019-2020
| Fomento de la participación de mujeres del colectivo LGBTI en el CJEx. | Acción concreta a determinar con las entidades LGBTI | Puntual | Olga | 2019
| Inclusión de formaciones en materia de diversidad por orientaciones sexuales, identidades sexuales y expresiones de género en el plan formativo del CJEx. | Material del curso online en diversidad sexual | Puntual | Olga | 2019
| Reivindicaciones varias días significativos para el colectivo LGBTI+ | Material utilizado y resultados de incidencia política (rueda prensa, podcast...) | Puntuales | Olga | 2018-2019-2020
| Sensibilización, adaptada a asociaciones juveniles, de las entidades juveniles en materia de diversidad por orientación sexual, identidad seuxal y expresiones de género, para contribuir a que sean espacios libres de homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia a la par que entornos seguros para chicos y chicas LGBTI o con expresiones de género no normativas | Material de talleres de sensibilización | Puntuales | Olga | 2019
Reivindicar los derechos de las personas jóvenes con discapacidad en Extremadura y ser el altavoz de sus necesidades, generales y específicas | Elaboración y refuerzo (cuando corresponda) de convenios colaborativos y acciones conjuntas concretas con las entidades extremeñas que trabajan con personas jóvenes con discapacidad | Acta de reuniones con acuerdos concretos | Puntuales | Olga y Elena | 2018-2019-2020
| Generación de espacios de debate sobre las formas en las que el CJEx ha de fomentar la participación de personas jóvenes con discapacidad, liderados por entidadades que trabajen con personas jóvenes con discapacidad | Grupo de Trabajo ÁREA IGUALDAD: ORDEN DEL DÍA Y MEDIDAS CONCRETAS | Puntuales | Olga y Elena | 2018-2019-2020
| Planificación, ejecución y evaluación de Proyecto "Comunidades de Experiencias" adaptado a la realidad del CJEx y en la que participen con cuotas jóvenes con discapacidad y jóvenes sin discapacidad | Actas de encuentros de Comunidades de Experiencias y material de recogida final (Con propuestas a la Asamblea de Extremadura) | Semanal | Olga, Fernando y Elena | 2019-2020
| Creación de estrategia para la participación en igualdad de condiciones de personas jóvenes con discapacidad, mediante las garantías y la difusión e información de los posibles recursos disponibles en el caso que sean necesarios | Material de difusión utilizado | Puntuales | Olga | 2018-2019-2020
| Reivindicación en días relevantes para personas con discapacidad | Días de reivindicación de las personas con discapacidad | Puntuales | Olga | 2018-2019-2020
| Formación y sensibilización de las entidades juveniles en materia de personas discapacidad para lograr que sean entornos de fácil acceso para chicas y chicos jóvenes con discapacidad. | Material utilizado | Mensual durante 3 meses (abril, mayo y junio) | Olga | 2019
Contribuir a que las personas pertenecientes a etnias minoritarias y que llegan a Extremadura en condiciones de refugio o asilo político tengan derecho al acceso de los recursos en igualdad de condiciones que el resto de la población, valorando sus necesidades | Creación de estrategia y compromiso de incluir y facilitar la participación de jóvenes de etnia gitana en las actividades del CJEx | Acta de reunión con Fundación Secretariado Gitano y Unión Romaní | Puntuales | Olga y Elena | 2018-2019-2020
| Búsqueda de contacto con comunidades que trabajen con jóvenes con diversidad étnica (musulmana, etc.) | Acta de reuniones con acuerdos concretos | Puntuales | Olga y Elena | 2018-2019-2020
| Renovación y fortalecimiento del convenio con la CONGDEx | Acta de reunión con acuerdo concreto | Puntuales | Olga y Elena | 2018-2019-2020
| Reivindicación a la Junta de Extremadura del cumplimiento de los compromisos de acogida de personas refugiadas, haciendo especial incidencia en el caso de mujeres, niñas y niños. | Material de incidencia política y redes | Puntuales | Olga y Elena | 2018-2019-2020
| Elaboración de campaña de sensibilización en maeria de personas refugiadas y/o asiladas politicas en colaboración con la AEXCID | Acta de reuniones con Director de AEXCID y Proyecto conjunto | Puntuales | Olga y Elena | 2018-2019-2020
| Búsqueda de canales de participación de personas jóvenes que residen en Extremadura por motivos de asilo político o por tener la condición de personas refugiadas | Acta de reunión con Director General de AEXCID y con Cruz Roja | Puntuales | Olga y Elena | 2018-2019-2020
Conseguir que la población joven extremeña considere el feminismo, la lucha LGBTI+, la visibilidad de las personas con discapacidad y el reconocimiento de derechos de las personas que llegan a Extremadura en condiciones de refugio y asilo político y a las personas que pertenecen a etnias minoritarias valores indispensables con los que contribuir a una sociedad más justa y equitativa. | Campaña sobre las diversidades en positivo e incidencia política | Material de campaña | Semanal | Olga y Elena | 2019-2020

## JUVENTUD RURAL E INTERNACIONAL
PLAN DE TRABAJO 2018-2020
OBJETIVO GENERAL | Fomentar la participación de la juventud extremeña en el medio rural y dotarla de compentecias para el fomento de la participación en programas internacionales que promuevan la ciudadanía europea activa.
OBETIVO SECUNDARIO | ACTIVIDAD | INDICADOR | SEGUIMIENTO | RESPONSABLE(S) | CALENDARIZACIÓN
Sensibilizar a la sociedad acerca del valor del medio rural y de la necesidad de dinamizarlo. | Promocionar y dar a conocer los Consejos de Juventud Local, Provincial y Comarcal | Material audiovisual, ACTÍVATE y documentos de incidencia política | Anual | Laura y Vanesa | 2018-2019
| Favorecer la interlocución entre entidades juveniles que desarrollen su trabajo en zonas rurales | Espacios para intercambio de experiencias en actividades del CJEx | Anual | Laura y Agustín | 2018-2019-2020
| Establecer grupos de trabajo comarcal para focalizar las actividades y recursos dirigidos a la juventud de esa zona | Actívate. Convocatoria | Anual | Laura | 2019
| Exigir medidas políticas, económicas, sociales y ecológicas teniendo en cuenta las necesidades de la población rural. | Estudio y análisis de las necesidades de la población rural. Campañas. Documento político | Puntual | Laura | 2018 -2019
| Reivindicar la igualdad de acceso a las nuevas tecnologías e internet | Materiales campaña. Incidencia política | Anual | Laura | 2018-2019
| Reivindicar planes de desarrollo de familias jóvenes en los pueblos | Documento de incidencia política. | Anual | Laura | 2018-2019
| Promoción de la práctica deportiva diversa en el medio rural | Materiales de campañas | Puntual | Laura y Pedro | 2019
| Promover una imagen positiva de la juventud en el medio rural | Materiales de campañas | Puntual | Laura | 2018-2019
| Reivindicar una mejora en las infraestructuras, medios de transporte y comunicaciones en el territorio extremeño | Documento de Incidencia política. Material de campañas. | Anual | Laura | 2018-2019-2020
Promover la participación y el desarrollo de la ciudadanía europea activa | Dar a conocer el programa Erasmus+ | Materiales de campaña | Trimestral | Laura | 2018-2019-2020
| Ofrecer a las entidades formación sobre el programa Erasmus+ y el Cuerpo Europeo de Solidaridad | Formación sobre Erasmus+ | Anual | Laura | 2018-2019- 2020
| Fomentar la sinergia entre las entidades que trabajen el área internacional en Extremadura | Guía de Erasmus+ y el Cuerpo Europeo de Solidaridad. | Puntual | Laura y Agustín | 2019
| Potenciar actividades conjuntas con Portugal | Encuentros y participación con la FNAJ y CNJ | Anual | Laura y Elena | 2019-2020